## Historias de usuario
Proyeto | ConvalidApp
Equipo
Nº integrante | Nombre y apellidos |  |  |  | Horas Empleadas
1 | Jesús Ceacero Jimeno |  |  |  | 28.5
2 | Jose Manuel Terrero Guillamón |  |  |  | 14.5
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
Producto Backlog | Lista con todas las historias de usuario
ID | Asignado a | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas
HU-01 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | API- Creación de los modelos | Se realizara la creación de los modelos. | Terminada | 4 | 0.5
HU-02 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | API - Conexion con la base de datos | Se realizara la conexion con la base de datos | Terminada | 4 | 0.5
HU-03 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | API - Implementación de la seguridad | Se realizara la implementacion de la seguridad | Terminada | 16 | 3
HU-04 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | API - Creación del crud de usuario | Se realizara un crud completo (listar, añadir, borrar y editar) sobre el usuario | Terminada | 8 | 3
HU-05 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | API - Creación del crud de cursos | Se realizara un crud completo (listar, añadir, borrar y editar) sobre el usuario | Terminada | 8 | 1.5
HU-06 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | API - Creación del crud de modulos | Se realizara un crud completo (listar, añadir, borrar y editar) sobre una asignatura | Terminada | 8 | 1.5
HU-07 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | API - Creacion del crud de horario | Se realizara un crud completo (listar, añadir, borrar y editar) sobre el horario | Terminada | 8 | 3
HU-08 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | API - Creacion del crud de historial | Se realizara un crud completo (listar, añadir, borrar y editar) sobre el historial | Terminada | 8 | 2
HU-39 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | API - Implementación de envio de email automatico al registrar usuario | Cuando el administrador registre un usuario en angular la API debe de enviar un email automaticamente al correo entroducido en el registro para que el usuario resmine de resgistrarse. | Terminada | 16 | 2
HU-09 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | API - Subida de ficheros | Se podra realizar una subida de archivos | Terminada | 16 | 4
HU-10 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | AND- Implementación de autogeneracion de codigo QR | Se implementara la generacion de un codigo QR | Terminada | 8 | 1
HU-11 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | AND - Creacion de pantalla de logueo | Se realizara la vista del login junto con la funcionalidad de loguearse | Terminada | 8 | 2
HU-12 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | AND - Creación de pantalla de horario de alumno | Se realizara la vista del horario del alumno junto con la funcionalidad de que el usuario pueda ver su horario, mostrado por semanas, en el que se carga por defecto el dia actual. | Terminada | 16 | 4
HU-13 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | AND - Creacion de pantalla de perfil y cambio de contraseña | Se realizara la vista del perfil de usuario junto con la funcionalidad de listar los datos del perfil y modificar la contraseña. Esta funcionalidad la podran realizar cualquier tipo de usuario. | Terminada | 16 | 3
HU-14 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | AND - Creación de pantalla de asignaturas convalidadas y detalle de las mismas | Se realizara la vista de asignaturas convalidadas con sus respectivos detalles junto con la funcionalidad de listado, paginado y con posibilidad de filtrados. | Terminada | 8 | 3
HU-15 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | AND - Creación de pantalla de listado de alumnos para el conseje con buscador | Se realizara la vista del listado de alumnos para el conserje junto con la funcionalidad de listar los alumnos y se implementara un buscador para poder realizar algun filtrado. Estará paginado | Terminada | 8 | 3
HU-16 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | AND - Creación de pantalla de escaneo de codigo QR para conserje | Se realizara la vista de escaneo de codigo QR junto con la funcionalidad de acceder al detalle de usuario mediante el escaneo. Esta opcion sera realizada por el conserje, para una rapida y facil busqueda de un usuario. | Terminada | 8 | 2
HU-17 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | AND - Creación de pantalla de detalle del alumno seleccionado para conserje | Se realizara la vista del detalle del alumno con su respectiva funcionalidad. Esta opcion sera realizada por el conserje el cual podra ver los datos de un alumno. | Terminada | 16 | 3
HU-18 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | AND- Creación de pantalla de asignaturas para profesor | Se realizara la vista del listado de asignaturas para el profesor junto con la funcionalidad de listar las asignaturas y se implementara un buscador para poder realizar algun filtrado. Estará paginado | Terminada | 8 | 1
HU-19 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | AND - Creación de pantalla de listado de alumnos convalidados en asignatura para profesor | Se realizara la vista del listado de alumnos convalidados para el profesor junto con la funcionalidad de listar los alumnos convalidados y se implementara un buscador para poder realizar algun filtrado. Estará paginado | Terminada | 16 | 2
HU-20 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | ANG - Creacion de pantalla de Login | Se realizara la vista del login junto con la funcionalidad de loguearse | Terminada | 8 | 4
HU-21 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - implementacion de editado de usuarios | Se realizara la vista del listado de usuarios sin validar junto con su respectiva funcionalidad. Dicho listado estará paginado y se implementará un buscador | Terminada | 8 | 2
HU-22 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Implementación de borrado de usuario | El administrador podra seleccionar a un usuario y borrarlo. | Terminada | 8 | 1
HU-23 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Creacion de pantalla de listado de usuarios | El administrador podra listar, con su paginacion, a todos los usuarios que tiene registrados, con un buscador para encontrar a algun alumno en concreto. | Terminada | 16 | 2
HU-24 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Creación de pantalla de listado de cursos | El administrador podra listar, con su paginacion, todos los cursos que tiene, con un buscador para encontrar a algun curso en concreto. | Terminada | 16 | 1
HU-25 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | ANG - implementación de creación de cursos | El administrador podra añadir un curso. | Terminada | 8 | 1
HU-26 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | ANG - Implementación de editado de cursos | El administrador podra seleccionar un curso y editarlo. | Terminada | 8 | 1
HU-27 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Implementación de borrado de cursos | El administrador podra seleccionar un curso y borrarlo. | Terminada | 8 | 1
HU-28 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Creacion de listado de asignaturas | El administrador podra listar, con su paginacion, todos las asignaturas que tiene, con un buscador para encontrar alguna asignatura en concreto. | Terminada | 16 | 1
HU-29 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | ANG - Implementación de editado de asignaturas | El administrador podra seleccionar una asignatura y editarla. | Terminada | 8 | 2
HU-30 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | ANG - Implementación de creado de asignaturas | El administrador podra crear una asignatura. | Terminada | 8 | 2
HU-31 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Implementación de borrado de asignaturas | El administrador podra seleccionar una asignatura y borrarla. | Terminada | 8 | 1
HU-32 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Creacion de pantalla de horarios | El administrador podra listar, con su paginacion, todos los horarios que tiene, con un buscador para encontrar algun horario en concreto. | Terminada | 16 | 1
HU-33 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | ANG - Implementación de editado de horario | El administrador podra seleccionar un horario y editarlo. | Terminada | 8 | 1
HU-34 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Historia de Usuario | ANG - Implementacion de creado de horario | El administrador podra crear un horario. | Terminada | 8 | 1
HU-35 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Implementacion de borrado de horario | El administrador podra seleccionar un horario y borrarlo. | Terminada | 8 | 1
HU-36 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Implementación de borrado de historial | EL administrador prodra borrar una historia determinada | Terminada | 8 | 1
HU-37 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - implementación de creado de usuarios | El usuario tendra la opción en su perfil de auto generar un codigo QR con su id | Terminada | 24 | 6
HU-38 | Jesús Ceacero Jimeno | Historia de Usuario | ANG - Creación de pantalla de historial | El administrador podra listar un historial de salidas del centro en horas convalidadas de los alumnos. | Terminada | 8 | 1

## DSP - 18032020 2230
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 0.5 | ab483fdb133ff7a4b9aa98cc4a7bbfb9b533b7ee
HU-02 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 0.5 | ffcdbd526c4c8c4e0173d705fde5525f68ec00d6
HU-03 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 3 | ffcdbd526c4c8c4e0173d705fde5525f68ec00d6
HU-04 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 3 | 77c161ed53fd712c2c94e083414d6a3e1841c7f0
HU-06 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 2 | 27ddd82acb7054e5e9a0b5d26b68d13ba03119dc
HU-07 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 3 | 94a0dd354eb62467c3ab051823e3c4bfb1b81963
HU-11 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 2 | 05f62b4e2df1937fcd684c31559978764de8302d
HU-21 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 4 | d3f3a64ce992e7525d9d17b847e6cc46e6042860
HU-05 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 2 | 27ddd82acb7054e5e9a0b5d26b68d13ba03119dc
HU-08 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 2 | 85dc451186a38c2ccf1c3b33b312758585288691

## DSP - 19032020 2230
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-23 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 2 | 6756ed776a4b8775fbd5f1693cb00a51e3eae4b6

## DSP - 20032020 2230
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-22 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 06f4e6fd3cbcd5af81e843e7b35dc7c6a9dac467
HU-32 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 477fff3fa2cc3692c1047fda9cce129827722ec6
HU-35 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 477fff3fa2cc3692c1047fda9cce129827722ec6
HU-24 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 2210306518ed9f669bfa0eb1b8bb651038a05aa9
HU-27 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 2210306518ed9f669bfa0eb1b8bb651038a05aa9
HU-36 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 3bcfe024e6f29e337373f43bc3ea60621ba449ea
HU-38 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 3bcfe024e6f29e337373f43bc3ea60621ba449ea
HU-28 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 3bcfe024e6f29e337373f43bc3ea60621ba449ea
HU-31 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | 3bcfe024e6f29e337373f43bc3ea60621ba449ea
HU-14 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 3 | 3cb718c04c06d88f4dbb3efc347683d352efd5f2

## DSP - 23032020 2230
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-34 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 1 | 247ce78b5a4258a8c6b3206bb5970c6a32da27b3
HU-33 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 1 | 247ce78b5a4258a8c6b3206bb5970c6a32da27b3
HU-25 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 1 | 247ce78b5a4258a8c6b3206bb5970c6a32da27b3
HU-26 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 1 | 247ce78b5a4258a8c6b3206bb5970c6a32da27b3
HU-12 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 4 | ed2e9e9a87096fe48c530b8561d248e9e520bb6b
HU-29 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 2 | 8f0bd44e443571606573a4b21110c295675d963f
HU-30 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 2 | 8f0bd44e443571606573a4b21110c295675d963f
HU-15 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 3 | 5eaea9817bf64eeedd3fd856d8aebe06df849a5b

## DSP - 24032020 2100
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-13 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 3 | a5243087db6f931c49afa1bee276cf50f9a3dda2
HU-18 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 1 | 306a4954ed070884e39ee75d51a51779deceab02
HU-17 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 3 | 08d141b542b17105fc4c6d0e5ed2c9247b52f4f1
HU-16 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 2 | f43a3aba7366708cca5dee2328a11e1c2ac0c3e1
HU-10 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 1 | aa1c91086c61ceee4ced2aef05cef2cc751ec851
HU-19 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 2 | a622a3284685542948d6de83fa1aa011fea5a36d

## DSP - 25032020 2200
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-38 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 2 | 52449809585c57be94d05e2a3d2c37fb05161540

## DSP - 26032020 2000
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-37 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 6 | eeaaa7f742664343e8bccfc2c1315a5a61f6df63
HU-09 | Jose Manuel Terrero Guillamón | Jose Manuel Terrero Guillamón | 4 | d9980cd1bd8ac89da1ba2be9bd06ec3cbdf4add1
HU-21 | Jesús Ceacero Jimeno | Jesús Ceacero Jimeno | 2 | 8cef49b97e627e05ddfd0ab79839cbb9d9dc68ff

## Seguimiento del proyecto
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit

## Datamaster (hidden)
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
Terminada